2015年云南省高等学校教师教学能力提升计划培训项目

为落实贯彻《云南省教育厅 财政厅关于十二五期间实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（云教高[2012]1号）精神，进一步提升云南省高等学校教师的教学能力水平和教学管理水平，培养造就高素质专业化高校教师和管理人员队伍，省教育厅2015年将继续实施高等学校教师教学能力提升计划培训项目，并将该项目列入高等学校质量工程项目管理。

为进一步转变政府职能，发挥高校教师教学发展中心的主导作用，按照财政部、民政部、国家工商总局发布的《政府购买服务管理办法(暂行)》的有关精神，2015年云南省高等学校教师教学能力提升计划项目将试点参照政府购买服务的模式开展项目组织管理。现将项目开展的具体要求通知如下：

**一、项目运行方式**

项目申请单位根据2015年云南省高等学校教师教学能力提升计划项目设置及具体要求，结合单位的实际条件和发展需要，编制提交所承接的项目实施方案（即项目申报书），由教育厅组织专家遴选并确定承接项目单位及具体项目。承接项目单位进一步细化项目实施计划，并按照计划组织实施，教育厅进行监管和考核，并按照承接量支付项目经费。

**二、项目类别**

2015年高等学校教师教学能力提升计划培训项目主要包括：青年骨干教师项目、新入职教师项目、管理者培训者项目、教辅人员项目等四类指导性项目，并可根据实际需要和条件增设其他类别。相关项目要求见附件一。

**三、项目管理要求**

（一）机构资质

由教育厅批准设立省级教师教学发展中心的高等学校均可申报。

（二）申报要求

1．申报单位应当结合自身条件及优势、**按照项目类别**对照各项目基本要求（见附件1）**进行申报，其中青年骨干教师培养项目按照学科专业类别进行申报，每个学科专业类别可申报一项。每申报一项均需**填报项目申报书（附件2）。申报方案须紧扣本项目的目标及相关要求，确保项目的各项建设目标和内容得到全面贯彻落实。获准立项的《申报书》视为具有约束力的项目实施合同文本。

2．申报单位应当把项目需求调研作为项目申报及实施的前提性工作，完整把握可参训教师人数及其培训需求。

3．申报单位须实行首席专家制度，确保培训的专业化水平。首席专家必须是本单位所申报学科（领域）中全省和全国有较高影响的高水平教学名师，有能力承担培训方案设计和组织实施项目培训。培训教学团队结构须符合项目要求。

4.申报单位应采取校校联合、省内外结合的方式，引进优秀的省内外培训资源，拓宽视野，加强合作和资源整合，确保培训质量和水平。

5.申报单位应当根据项目特点，具备满足参训者学习、生活、教学观摩等方面的基本条件。

（三）项目实施要求

1.项目承担单位要结合项目特点和要求，把集中学习与返岗后跟踪指导、院校学习与实训基地研修、教师讲授与多维度互动研讨有机结合。

2. 项目承担单位应当建立预设培训课程的动态管理机制，能根据前测及时灵活调整预设课程安排。要加强生成性培训课程资源开发与管理，加强项目研究，不断提升项目实施能力和水平。

3．项目承担单位须做好训后总结工作。培训结束后，需提交完整的培训材料，包括成绩考核表、参训教师名单及获合格证书名单、培训自评报告、学员培训满意度测评问卷分析报告、培训过程性照片或视频等。

4．项目承担单位应当加强对项目工作的组织领导，以过程监控为重点，实行精细化管理。以参训者满意度为主导，结合项目特点，完善培训质量评估机制，不断提高自身的培训专业水平提升和可持续发展。

**四、支持保障**

开展教师培训是各教师教学发展中心的职责和任务。国家级和省级教师教学发展中心至少申报一项培训任务。教育厅将按照中心承担培训的项目数列入年度质量工程项目统计，并作为对各教师教学发展中心的考核及经费支持的重要指标和依据，并对未开展相关培训工作或培训工作开展不利的将取消下年度申报资格，直至取消省级教师教学发展中心称号。

教育厅将根据各项目承担单位培训任务的完成情况，按照每参训人员不少于3000元核拨项目资金（参训教师的食宿交通费由派出学校补助）。

**五、具体工作安排**

1、各申报单位于2015年4月1日以前，将项目申报书以纸质和电子版各一份，报送至云南省教育厅高教处，逾期不予受理。申报书应当分项目、分学科分册装订，封面加盖申报单位公章。电子稿发送至指定邮箱。同时申报单位需登陆云南省质量工程申报评审系统（http://www.ynce.net/sp/account/login.aspx），根据项目要求在线完成有关材料的提交工作。

2、教育厅将于4月中下旬组织遴选并公布承担项目的单位及具体内容。

3、项目承担单位进一步细化实施计划，遴选参训人员，实施项目培训。

4、各项目承担单位于11月1日前，将项目实施情况总结报教育厅高教处备审。教育厅将对项目实施情况进行考核和验收。

联系人：王文婷 侯阿冰

联系电话：0871-65141426

邮箱： yngsgg@126.com

地址：昆明市学府路2号云南省教育厅高教处

附件：

1. 2015年云南省高等学校教师教学能力提升计划培训项目要求

2.云南省高等学校教师教学能力提升计划培训项目申报书

**附件1**

**2015年云南省高等学校教师教学**

**能力提升计划培训项目要求**

**一、2015年培养任务及目标**

**（一）青年骨干教师项目：**

从全省普通本科高等院校遴选200名具有良好发展潜质的青年教师按照学科专业进行重点培养，每类学科培养对象不少于30名。2015年优先支持的类别范围：法学、新闻传播类、小语种专业、社会服务工作等学科专业及领域。

通过培养，使培养对象的职业精神、教育理念、知识结构、教学能力及教学研究水平均获得显著提升，发展成为高等学校骨干教师。

**（二）新入职教师项目**

从全省普通本科高等院校遴选50名在职在岗新入职教师（含初任职博士）进行培养培训。

通过培训，使培训对象的职业精神、教育理念、知识结构、教学能力获得提升，能够有效进行教学, 成为合格的高校教师。

**（三）管理者培训者项目**

在全省高等学校遴选40名教师教学发展中心管理者和40名培训者，进行培养培训。

通过培训，提高教师和管理人员的综合素质，进一步熟悉掌握现代教育管理理念、方法和技能，培养骨干管理者，能创新性地制定培训计划，组织开展有效的培训工作。

**（四）教辅人员培训项目**

从全省普通本科高等院校遴选50名教辅人员（实验员）进行培养培训。

通过教学方法和实验技能技巧的培训，明显提升高等学校教辅人员的专业能力和水平，提高岗位胜任力，积极参与教学研究与改革，更好适应高等教育改革发展的需要。

**（五）其他项目**

根据各申报单位调研全省需求后自主申报。

**二、培养方式**

将省内研修、省外考察、教学改革课题研究结合实施培养。整个项目培训分为三个阶段。第一阶段12-15天，集中培训；第二阶段6-8个月，基于前期学习研究，学员在岗根据参训项目开展课题研究，结合实际解决高校教学或管理的重点、难点问题，形成相关问题解决成果；第三阶段2-5天，学员返校汇报交流和展示研究成果，培训机构总结评估项目。培训机构在学员返岗开展课题研究期间，要构建网络研修社区，实施跟踪指导，提供有效支持服务。

**其中：**集中培训课程中，理论性课程不超过50%，实践教学研究课程不低于50%。培训机构须聘请省内外高校教学名师及高水平专家组成导师团队，其中，校外专家比例不低于50%（校外专家中省外专家不低于30%）。集中培训需于2015年6月30日以前完成。

附件2

云南省高等学校教师教学能力提升计划培养项目

申报书

申报学校（公章）：

学校负责人：

项目类别：

申报学科：（骨干教师项目填）

首席专家：

管理机构：

云南省教育厅 云南省财政厅制

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训机构 | |  | | | | | | | |
| 联系人 | 姓名 |  | | 职务 |  | | 职称 |  | |
| 电话 |  | | 手机 |  | | 电子邮箱 |  | |
| 首席专家 | | | | | | | | | |
| 姓名 | |  | 职务 | | |  | 职称 | |  |
| 单位 | |  | 研究专长 | | |  | | | |
| 电话 | |  | 手机 | | |  | 电子邮箱 | |  |
| 教学成就 | |  | | | | | | | |
| 在项目中拟承担的主要工作 | | 不超过100字。 | | | | | | | |

二、培养方案

|  |  |
| --- | --- |
| 培养目标 |  |
| 对象  及需求  分析 | **（须重点说明所申报项目在全省高校中的教师总人数、本年度可能参加培养的教师人数、培训需求；）** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程  设置 | 模块 | 专题 | 学时 | 内容要点 | 授课教师 | 单位 | 职称 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**理论教学学时所占百分比： 实践教学学时所占百分比：**

**总学时合计：**

**教学团队中校外专家所占百分比： ，其中省域外专家所占百分比：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理  团队 | 姓名 | 职务 | 专业 | 学历 | 负责事项 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 培养  方式 |  | | | | |
| 考核  评价 |  | | | | |
| 保障  措施 | 请说明组织管理、教学条件、食宿条件等安排计划。不超过500字。 | | | | |
| 经费预算 |  | | | | |

**三、审批意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位  意见 | 主要表达申请单位对实施项目的承诺等。  负责人签名（单位公章）    年 月 日 |
| 专家组评审意见 | 专家组长：  成员：  年 月 日 |
| 教育厅审批意见 | 云南省教育厅  年 月 日 |